IDRC, Workshop on National Platforms, 23-29 August 2009

Action Plan PERU

Authors:  Luis Felipe Palomino Rodriguez, Percy Alvarado, Gilberto Romero, Sebastian Eugster, Lukas Hunzinger

| HFA AP | Action line Actividad |  | How is it done? | Who does it? Institution/responsible person | Who pays for it? internal – request to | Remarks Context/Risks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FORTALECIMIENTO DE UN MECANISMO DE COORDINACIÓN NACIONAL (PLATAFORMA NACIONAL) PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (RRD) Caracteristicas de la Comisión Permanente de RRD (Plataforma Nacional) del Perú - Representación de sector público, sector privado y sociedad civil - Coordinación de acciones de RRD del MAH - Secretaria técnica es el INDECI - Es una Comisión con reuniones periódicas - Conformada por personal de alto nivel con representación formal - Esta vinculado con la PCM |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Garantizar la participación más amplia de actores del sector público, sector privado y sociedad civil en la RRD. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Inventario de actores y sus roles en la RRD | Elaborar material explicativo sobre la RRD y la necesidad de conformar plataforma nacional Convocar a registrarse a través de formulario indicando su rol en la RRD Evaluar la respuesta a formularios y clasificar a actores según tipo y roles |  | INDECI |  |  |
| 1,1,2 | Recoger propuestas sobre los potenciales integrantes y la forma como participarán en la Comisión Permanente de RRD (Plataforma Nacional de RRD) | El INDECI convoca a un taller a representantes de instituciones públicas, sociedad civil y privado, que tienen mandato y/ participan activamente en la RRD. Sistematizar la información y formular la propuesta |  | INDECI e instituciones | Apoyo de la cooperación |  |
| 1,1,3 | Diseño y creación de la Comisión Permanente de RRD, de carácter técnico, identificando la localización en la estructura del Estado. Por ejemplo como CEPLAN | Formular una propuesta de norma legal para la conformación de la Comisión Permanente de RRD Gestionar su aprobación por norma legal Difundir ampliamente la creación de la Comisión Permanente de RRD |  | INDECI |  |  |
| 1.1.4 | Convocar a los organismos públicos sectoriales | Comunicaciones oficiales solicitando nombramiento formal de representantes calificados para periodos establecidos. |  | INDECI |  |  |
| 1.1.5 | Propiciar foros para estimular la participación del sector privado en la RRD | Coordinaciones con gremios empresariales Exposiciones sobre RRD |  | SNI, CONFIEP, Cámara de Comercio | Apoyo de la cooperación |  |
| 1.1.6 | Promover la organización de la sociedad civil según sus roles en la RRD | Reuniones de coordinación según segmentos de la sociedad civil Foros de sensibilización sobre RRD |  | Colegios profesionales Agencias de cooperación ONGs | Apoyo de la cooperación |  |
| 1.1.7 | Invitar a participar los medios de comunicación | Comunicaciones formales Reuniones de información sobre RRD y de la Comisión Permanente de RRD |  | INDECI | Apoyo de la cooperación |  |
| 1.2 | Impulsar el diálogo y la coordinación continua entre los actores de la RRD, a todo nivel |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Iniciar la coordinación y seguimiento de acciones que llevan a cabo diferentes actores, en base a un plan de trabajo con indicadores |  | Instalación de la Comisión Permanente de RRD, definir su funcionamiento y formular plan de trabajo con indicadores | INDECI y los miembros de la Comisión Permanente de RRD | INDECI |  |
| 1.2.2 | Llevar a cabo reuniones de coordinación según ejes temáticos y/o ámbitos geográficos |  | Organización de eventos según plan de trabajo | INDECI y miembros de la CPRRD | -------------- |  |
| 1.2.3 | Difundir los alcances del Marco de Acción de Hyogo y los compromisos del país |  | Preparar material de difusión Eventos de difusión Página web | INDECI y miembros de la CPRRD | ---------------- |  |
| 1.2.4 | Realizar eventos de monitoreo en implementación del MAH |  | Aplicación de indicadores de la EIRD | INDECI y miembros de CPRRD | ---------------- |  |
| 1.2.5 | Elaborar informe nacional sobre avances en la implementación del MAH |  | Comisión de redacción de informes Aplicar indicadores de la EIRD | INDECI y miembros de CPRRD | ---------------- |  |
| 1.2.6 | Participar en reuniones regionales e internacionales para intercambiar experiencias |  | Eventos de la EIRD: - Reunión de la plataforma regional de America Latina (octubre 2008), - Reunión Global de Plataformas Nacionales (febrero 2009) - Reunión sobre plataforma global (junio de 2009) | INDECI y miembros de la CPRRD | - Cooperación internacional - EIRD |  |
| 1.3 | Fortalecer la institucionalidad del SINADECI en sus diferentes niveles para construir una Plataforma Nacional de RRD, eficaz y eficiente. |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Promover RRD como política de Estado |  | - Elaborar propuesta de manera participativa a presentar a CEPLAN y Acuerdo Nacional (borrador en taller, concertación) - Gestionar su aprobación | INDECI y miembros del SINADECI INDECI | INDECI Costo: taller de concertación, sin fondos específicos complementarios |  |
| 1.3.2 | Modernizar el marco jurídico sobre RRD (ley Nr.19338 y otros) |  | - Elaborar nueva ley del SINADECI y normas relacionadas - Definir una adecuada organización del SINADECI - Pedir asesoramiento de organismos especializados (PREDECAN, BCPR, etc.) - Definir roles de RRD y Cambio climático y definir la articulación de las acciones entre ambos campos. - Institucionalizar los grupos de trabajo en base a las líneas prioritarias del MAH | INDECI y miembros del SINADECI | INDECI Costo: - taller de concertación - sin fondos específicos complementarios - Consultoría |  |
| 1.3.3 | Elaborar nuevos instrumentos y alinear los existentes (metodológicos, operativos, etc.) a nuevos requerimientos del SINADECI (nuevos enfoques y conceptos, compromisos internacionales, nueva ley, cambio climático, etc.) |  | - Realizar talleres de trabajo | Integrantes del SINADECI | Cada organismo |  |
| 1.3.4 | Fortalecer la capacitación de funcionarios en el uso de nuevos instrumentos |  | - Elaborar material de capacitación - Organizar seminarios, charlas, mesas redondas para uso adecuado de nuevos instrumentos | INDECI y miembros del SINADECI | - Inicio con fondos de cooperación - Replica de capacitación con fondos de cada institución |  |
| 1.3.5 | Socializar el nuevo marco jurídico, la organización y los instrumentos con los actores relevantes en la RRD |  | - Pagina web de INDECI - Medios de comunicación - Boletín - Eventos | INDECI | INDECI |  |
| 1.3.6 | Establecer y operativizar mecanismos de evaluación y control de cumplimiento de objetivos |  | 1- Elaborar indicadores - Reportar a Plataforma Nacional 2- Evaluar información | 1- INDECI, cada organismo 2- Plataforma Nacional | 1- Fondos ordinarios y de cooperación para elaborar sistema 2- Operación con fondos ordinarios |  |

Version/Date: 27 de agosto de 2008, 19.20 horas de Suiza